
响应文件格式（根据公告要求提供）


响

应

文

件


供应商：
 年     月     日
[bookmark: _Toc438648618]



响应文件资料清单
	序号
	资料名称
	备注

	一
	报价表
	

	二
	供应商情况综合简介
	

	三
	法定代表人身份证明书
	

	四
	投标授权书    
	

	五
	无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函
	

	六
	服务方案及服务承诺
	

	七
	本地化服务情况一览表
	

	八
	其他文件
	


[bookmark: _Toc2774249][bookmark: _Toc461056631][bookmark: _Toc461053086]
附件一
报价表格式
1报价表
项目名称：
项目编号：
	供应商名称
	

	评标范围
	全部

	报价
（详见备注说明）
	总金额             元

	备注说明
	需另附工程量控制价清单报价（详见附件）


供应商公章：                       
年     月     日
注：
1、本表内容包括了货物、服务及其配套的设计、采购、运输、保险、仓储、税费以及现场落地、安装及安装耗损、调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）质保期内的售后服务保障等所有费用。
2、特殊事项在备注中注明。






二、

供应商综合情况简介


（供应商可自行制作格式）

[bookmark: _Toc438648620]
三、

法定代表人身份证明书

单位名称：
地    址：
成立时间：        年     月    日
经营期限：
姓    名：               性别：
年    龄：                    职务：
系     （供应商单位名称）       的法定代表人。

   特此证明。



供应商：            （盖公章）
日  期：年月日
[bookmark: _Toc438648622]
四、
投标授权书
本授权书声明：公司授权本公司（供应商授权代表姓名）代表本公司（工厂）参加采购人    项目名称       采购活动，全权代表本公司处理评标过程中的一切事宜，包括但不限于：评标、签约等。供应商授权代表在评标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。供应商授权代表无转委托权。特此授权。
本授权书自出具之日起生效。
授权代表身份证明扫描件或影印件：


授权代表身份证复印件








授权代表联系方式：          （请填写手机号码）
特此声明。
供应商签章：
日 期： 年  月   日
注：
1.本项目只允许有唯一的供应商授权代表，提供身份证明扫描件或影印件；
2.法定代表人参加评标的无需此件，提供身份证明复印件即可。
[bookmark: _Toc438648630][bookmark: _Toc433835936]
五、
无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函

1.本公司郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，在参加政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
2.本公司郑重声明，我公司无以下不良信用记录情形：
（1）公司被人民法院列入失信被执行人；
（2）公司、法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案；
（3）公司被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；
（4）公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。
（4）公司被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
我公司已就上述不良信用行为按照评标文件中供应商须知前附表规定进行了查询。我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司成交资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。




供应商公章：
日期：










六
服务方案及服务承诺

（供应商可自行制作格式）


七、
本地化服务情况一览表
（如评标文件未作本地化服务要求，不需此件）

	供应商全称
	

	本地化服务形式
	□ 在本地具有固定的办公场所及人员  
□ 在本地注册成立
□ 承诺成交即设立本地化服务机构

	以下本地注册的公司无需填写

	本地化服务地点及联系方式
	
	
	负责人及联系方式（附身份证号码）
	

	服务人员名单及联系方式（附身份证号码）

	其他有关证明文件说明（如营业执照等，如有）：

	备注：具有合作伙伴的应填写合作伙伴的相关资料。



供应商公章：












八、       
其他资料
根据项目情况提供如下文件：
1.法人代表或代理人（授权委托书）。
2.供应商企业简介。
3.供应商单位营业执照、资质证书等有关资料复印件及综合评分资料（综合评分法需提供）、报价资料，打印盖章装订成册。 
4.供应商认为需要提交的其他材料。
5.供应商在规定时间密封送达。










































采购服务类项目需求表
	序号
	内容
	说明与要求

	1
	项目名称
	南区应急设备停放及防汛物资储备基地（园林绿化废弃物分级处理临时场地）630KVA箱式变压器安装工程

	2
	项目概况
	南区应急设备停放及防汛物资储备基地（园林绿化废弃物分级处理临时场地）630KVA箱式变压器安装工程，对现有变压器进行拆除、翻新、检测试验、高低压柜体4台，低压柜体3台、外箱及附属设施安装。具体名称、型号及控制价见附表清单。

	3
	供应商资格
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
具有电力工程施工总承包三级及以上资质

	4
	项目性质
	工程类（服务类、货物类、工程类）

	5
	资金来源
	采购人自筹  □其他

	6
	标段划分
	不分包     □分为  个包  

	7
	付款方式
	详见结算与付款

	8
	联合体投标
	□接受  不接受

	9
	服务地点
	合肥经济技术开发区

	10
	控制价
	人民币35.6002万元（含税）

	11
	质量及安全文明要求
	质量合格。符合招标人有关规定，详见”项目需求（三）、（四）、（五）”

	12
	施工期限
	具体开工时间以招标人发布的开工通知为准。

	13
	勘察现场
	不组织。自行组织踏勘现场       □组织。

	14
	履约保证金
	履约保证金数额：本项目定额收取履约保证金     0    元

	15
	本地化服务
	本项目是否要求本地化服务能力：要求 □不要求
本地化服务的能力是指具有以下条件之一：
1）在本地具有固定的办公场所及人员；
2）在本地注册成立的；
3）承诺成交即设立本地化服务机构。
备注：“本地”系指： 合肥市

	16
	业绩及项目负责人要求
	企业自2024年1月1日以来具有630KVA及以上变压器安装业绩至少1个；
项目负责人提供近三个月的社保证明、近3-5年内具备至少1个同类型项目的项目负责人任职经验。

	17
	响应文件份数
	正本壹份。

	18
	签字或盖章要求
	响应文件应使用打印、复印或不能擦去的墨水书写，文字要清晰，语义要明确。响应文件正本中包含的投标报价函、报价清单均由投标人的法定代表人（或委托代理人）签名且加盖单位公章，业绩证明材料加盖单位公章。法定代表人委托代理人时，应签署委托书。

	14
	响应文件的密封
	响应文件必须密封，封口处应加盖公章

	15
	投标时间及地点
	

	16
	是否授权评审小组确定中标候选人
	□否    是。推荐1名中标候选人。

	[bookmark: _Toc214693598][bookmark: _Toc24167][bookmark: _Toc22500][bookmark: _Toc28799][bookmark: _Toc16248][bookmark: _Toc25089]17
	其他
	特别提醒：供应商参与投标，应当诚信守法、公平竞争。如有以提供虚假材料（包括但不限于虚假技术参数响应、虚假业绩、虚假证书、虚假检测报告等）、串通投标、隐瞒失信信息等谋取成交资格的行为，一经发现，将报监管部门严肃查处。 


[bookmark: _Toc21404][bookmark: _Toc32278][bookmark: _Toc10433][bookmark: _Toc25727][bookmark: _Toc19836]
2、 项目需求

投标人应自行勘察项目现场，如投标人因未及时勘察现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标人自行承担一切后果。
[bookmark: _Toc14567][bookmark: _Toc515874689][bookmark: _Toc518051945]（一）工程量清单
1.1、详见附件《工程量控制价清单》。
[bookmark: _Toc518051946][bookmark: _Toc29696]（二）投标报价
2.1、投标人必须填报工程量控制价清单附表中各项单价、合价和投标报价汇总。
2.2、综合单价包含内容：包工、包料（甲供材除外）、包机具。中标人为完成合同规定的全部工作需支付的一切费用，如人工费、材料费、机具费、机械费、调遣费、租赁费、原材料检测费、工程资料费、垃圾清运费 、往返差旅费、临时住房费、加班费、临时设施费、拆除及维护费、生活及施工水电费、炊事员工资、生活区卫生费、文明施工费、车辆进出保洁费、拟获得的利润及税金，并考虑应承担的风险（如安全、交通事故、社会纠纷等）的一切费用。
2.3、中标人安全防护用品和劳保用品自行采购配备并且要符合国家、行业、地方及招标人安全规定。若中标人不按招标人有关规定执行，招标人将统一办理，发生的费用从中标人工程款中扣除。
2.4、投标报价按清单列表填写含税价格。附加税含在综合单价内。
2.5、投标人须认真研究招标文件的所有资料，一经承诺，必须履行。
2.6、投标人应认真对现场进行勘察，对工程的地理位置、周围环境、施工现场情况及工作内容和工程量进行综合考虑，作出判断结论和估价，并考虑在投标报价中，中标后不得再以没有进行现场勘察或不了解等原因调整单价，或提出索赔（包括工期和价格）要求。
以上内容均应分摊在《工程量控制价清》每项单价中，合同单价为固定单价，不予调整。
[bookmark: _Toc32738][bookmark: _Toc518051947]（三）质量要求
3.1中标人需组建项目质量管理机构，配备专职质检员，并到岗履责。
3.2中标人应配备相应的质量检查工具、与承包工程内容相适应的验收标准、规范等。
3.3中标人在施工过程中严格执行国家、行业、地方及承包方在建设工程中相关的法律、法规、验收标准及规范。
3.4中标人提供的用于工程的材料、设备必须经检测合格后方可投入使用。中标人必须在招标人的见证下按规定抽取样本并送有资质的检测单位进行试验，且检测（试验）委托人则必须为招标人。
3.5中标人施工的每道工序（检验批）施工完成后，根据设计图纸、验收标准及规范等进行自检，自检优良后报承包方复验，并经公司验收优良后才允许转序施工。
3.6杜绝发生任何质量事故。如发生质量事故或由质量事故引起的安全事故，按国家、行业、地方相关的制度按责任处理，费用自理，并承担由此给招标人带来的影响与损失。
3.7工程完工后，由招标人组织人员，根据合同、设计文件等对中标人施工的工程进行验收，符合且待工程竣工验收备案后，按《工程质量保修办法》签订质量保修书，保修期及质量保证金的退还按保修书实施。
[bookmark: _Toc518051948][bookmark: _Toc10987]（四）安全生产要求
4.1、中标人组建项目安全管理机构，配备专职安全员，并到岗履责。
4.2、项目安全文明设施严格按照招标人《安全文明施工标准化图册》及项目所在地建设主管部门要求实施，劳务分包安全文明设施是招标人配置，劳务人员不得破坏或拆除等。安全劳保用品正确佩戴。
4.3、本工程安全目标除满足招标文件要求外，不发生重伤及以上生产安全事故。中标人应当服从招标人的安全生产管理，中标人不服从管理导致生产安全事故的，由中标人承担主要责任,所发生的一切费用均由中标人支付，并没收3万~5万元违约金，消除社会影响。
[bookmark: _Toc518051949][bookmark: _Toc27449]（五）文明施工要求	
5.1、按国家、行业、地方建设行政管理部门、招标人有关规定执行。
（六）计量与付款
6.1、计量
按实际发生的经招标人认可的有效工程量结算。中标人不得以工程进度抢工或工期延误、法定节假日加班、工程量增减、材料价格浮动等因素影响而要求招标人变更合同单价。
6.2、结算与付款
无预付款，工程竣工竣工验收合格、移交手续完毕1个月内付至结算价款的75%，公司委托的审计单位对工程决算审计完成后三个月内付至最终审定价款的95%，余款5%待质保期满且质量回访合格后双方书面确认无需维修的问题及其他应由乙方承担的款项后无息付清。若有质量问题，乙方无偿返修，质量保修期相应延长，质保金仍由甲方保留。如乙方就不返修，甲方有权将质保金用于支付返修费，质保金不足支付返修费用是，由乙方补足。
中标人必须先提供与结算金额等额、内容一致、合法有效的增值税专用发票后方可付款，否则招标人将拒绝支付。一切税费由中标人自行承担。
[bookmark: _Toc214693601]（七）保修责任
7.1保修期内乙方免费提供维修、更换等服务。只要甲方提出要求，乙方必须在24
小时内给予答复并指派人员到现场解决问题，费用由乙方承担。若乙方未在约定期限内解决问题同时也未给予回复，甲方可另行安排人员进行处理，所发生的费用由乙方承担，人工费按市场价由乙方承担。保修期内，乙方和甲方对业主承担连带责任。
7.2保修期
本工程保修期执行国务院《建设工程质量管理条例》，保修期为整体工程竣工验收合格后2年。维修或更换后的部分产品的质量保证期相应延长2年。
7.3乙方借故推脱或无理由拒绝甲方提出的维修、更换服务请求，甲方可以自行解决并对维修或更换服务以实际发生费用或市场价从合同规定的质量保修金中扣除得到补偿。如果保修金不足，乙方负责补足所发生的费用。甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响，并保留进一步索赔的权利。



	工程量控制价清单

	工程名称：南区应急设备停放及防汛物资储备基地（园林绿化废弃物分级处理临时场地）630KVA箱式变压器安装  

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程量
	综合控制单价（元）
	小计
（元）
	备注

	1
	变压器拆除重新、采购、安装
	台
	1
	115400
	115400 
	含变压器拆除翻新试验，高压柜4台，低压柜3台，外箱

	2
	立电杆12米普杆组立
	基
	1
	1893.66
	1894 
	

	3
	电缆敷设YJV22-3*70(铜芯)
	m
	650
	244.06
	158639 
	

	4
	铜芯电缆终端头120以下
	套
	2
	570.32
	1141 
	

	5
	电缆保护管敷设
	m
	550
	37.21
	20466 
	

	6
	架空导线 10KV架绝缘铝导线70mm2
	m
	90
	9.5
	855 
	

	7
	跌落保险安装(RW1-10/200)
	组、台、只
	1
	1158.39
	1158 
	

	8
	避雷引下线敷设BX-50mm
	m
	10
	99.7
	997 
	

	9
	铁横担
	组
	1
	155.57
	156 
	

	10
	接地极
	根
	6
	51.33
	308 
	

	11
	接地扁铁
	m
	60
	43.82
	2629 
	

	12
	电力变压器系统调试
	系统
	1
	2127.62
	2128 
	

	13
	送配电设备系统调试、避雷器调试、接地极调试
	系统
	1
	1392.85
	1393 
	

	14
	零星项目（拉盘、拉线、挖杆洞、高压穿刺线夹3个、悬式瓷瓶3串、耐张线夹（ND-4）4个、耐张线夹护套3个、球头碗头挂板3付、柱式绝缘子6个、铜卡头9个、驱鸟器2个、工井1.5*1.5*1.5的4座、机械台班等）
	项
	1
	28865.25
	28865 
	

	15
	带电接火
	处
	1
	19974.95
	19975 
	

	
	
	
	
	
	356003 
	

	
	
	
	
	
	
	

	备注：以上价格包含完成项目的综合单价，零星项目包含完成项目所有零星辅材、辅助施工项目。



安装路线：

[image: 安装路线方案-Model_01]
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